## Slide 1
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
دراسة نظرية | 15-9-2022 | 29-9-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الأولى | 30-9-2022 | 29-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثانية | 30-10-2022 | 18-11-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثالثة | 19-11-2022 | 8-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
دراسة نظرية | 15-9-2022 | 29-9-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الأولى | 30-9-2022 | 16-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثانية | 17-11-2022 | 20-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثالثة | 21-12-2022 | 3-1-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
العام
1-2023

## Slide 2
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 30-9-2022 | 1-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 2-10-2022 | 6-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 7-10-2022 | 12-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 13-10-2022 | 27-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 28-10-2022 | 30-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 30-9-2022 | 1-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 2-10-2022 | 6-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 7-10-2022 | 15-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 16-10-2022 | 13-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 14-11-2022 | 16-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الاولى

## Slide 3
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 19-11-2022 | 22-11-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 25-11-2022 | 10-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 19-11-2022 | 22-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 25-11-2022 | 15-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 16-12-2022 | 20-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثانية

## Slide 4
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 21-12-2022 | 21-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 22-12-2022 | 25-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 26-12-2022 | 27-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 28-12-2022 | 1-1-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 2-1-2022 | 3-1-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 21-12-2022 | 21-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 22-12-2022 | 25-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 26-12-2022 | 27-12-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 28-12-2022 | 1-1-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 2-1-2022 | 3-1-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثالثة
1-2023

## Slide 5
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
دراسة نظرية | 15-9-2022 | 29-9-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الأولى | 30-9-2022 | 29-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثانية | 30-10-2022 | 18-11-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثالثة | 19-11-2022 | 8-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الرابعة | 9-12-2022 | 14-12-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
دراسة نظرية |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الأولى |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثانية |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الثالثة |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الرابعة |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Task | Start | Finish | complete | 9-2022 |  |  |  | 10-2022 |  |  |  | 11-2022 |  |  |  | 12-2022 |  |  | 
 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
الزمن المتوقع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 30-9-2022 | 1-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 2-10-2022 | 6-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 7-10-2022 | 12-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 13-10-2022 | 27-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 28-10-2022 | 30-10-2022 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الزمن الفعلى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
إجتماعات الدورة | 30-9-2022 | 1-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التحليلة | 2-10-2022 | 6-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التصميمة | 7-10-2022 | 15-10-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
المرحلة التنفيذية | 16-10-2022 | 13-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
مرحلة الاختبار | 14-11-2022 | 16-11-2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
الدورة الاولى